## Sheet1
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
未着手 | 1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面初期表示、ログイン処理用。 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 待ち状態 | Ｋ
着手済み | 2 | java | servlet | HomeServlet.java | ホーム画面初期表示、質問送信用。 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 待ち状態 | Ｋ
待ち状態 | 3 | java | servlet | QListServlet.java | 質問一覧画面初期表示、検索、追加取得用。 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 待ち状態 | Ｔ
未テスト | 4 | java | servlet | QAServlet.java | 質問詳細画面初期表示、選択質問取得、回答取得用。 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 待ち状態 | Ｔ
完了 | 5 | java | servlet | QFormServlet.java | 質問フォーム初期表示、質問送信用。 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 着手済み | Ｎ
| 6 | java | servlet | RListServlet.java | 要望一覧画面初期表示、追加取得用。 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 着手済み | Ｎ
| 7 | java | servlet | RFormServlet.java | 目安箱フォーム初期表示、宛先指定した要望取得用。 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 着手済み | Ｆ
| 8 | java | servlet | CharacterServlet.java | キャラクター表示画面初期表示、育成pt取得用。 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 着手済み | Ｆ
| 9 | java | servlet | ReachedServlet.java | ユーザー集計結果初期表示、集計結果取得用。 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 待ち状態 | Ｙ
| 10 | java | servlet | RegistServlet.java | ユーザー登録画面初期表示、ユーザー登録処理用。 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 待ち状態 | Ｙ
| 11 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログアウト処理 |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 |  | 未テスト | Y
| 12 | java | dao | UsersDAO.java | usersテーブルアクセス用DAO。 | [5 empty] | 未着手 | F
| 13 | java | dao | QuestionsDAO.java | questionsテーブルアクセス用DAO。 | [5 empty] | 未着手 | K
| 14 | java | dao | AnswersDAO.java | answersテーブルアクセス用DAO。 | [5 empty] | 未着手 | N
| 15 | java | dao | RequestsDAO.java | requestsテーブルアクセス用DAO。 | [5 empty] | 未着手
| 16 | java | model | Users.java | usersテーブルのデータ保持用クラス。 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 着手済み | K
| 17 | java | model | Questions.java | questionsテーブルのデータ保持用クラス。 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 着手済み | N
| 18 | java | model | Answers.java | answersテーブルのデータ保持用クラス。 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 着手済み | N
| 19 | java | model | Requests.java | requestsテーブルのデータ保持用クラス。 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 着手済み | F
| 20 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面用jsp。 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 未着手 | Ｋ
| 21 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | home.jsp | ホーム画面用jsp。 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 未着手 | Ｋ
| 22 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | q_list.jsp | 質問一覧画面用jsp。 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 着手済み | Ｔ
| 23 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | q_a.jsp | 質問・詳細回答画面用jsp。 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 着手済み | Ｔ
| 24 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | q_form.jsp | 質問フォーム画面用jsp。 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 着手済み | Ｎ
| 25 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | r_list.jsp | 要望一覧画面用jsp. |  |  | 2024-06-11 |  |  | 着手済み | Ｎ
| 26 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | r_form.jsp | 要望フォーム画面用jsp。 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 着手済み | Ｆ
| 27 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | character.jsp | キャラクター表示画面用jsp。 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 着手済み | Ｆ
| 28 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | reached.jsp | キャラクター到達度一覧画面用jsp。 |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 |  | 待ち状態 | Ｙ
| 29 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | regist.jsp | ユーザー登録画面用jsp。 |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 |  | 待ち状態 | Ｙ
| 30 | javaScript | WebContent/js | common.js | 全画面共通JavaScript。 | [5 empty] | 未着手
| 31 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通CSS。 | [5 empty] | 未着手
| 32 | img | WebContent/img | header-logo.png | ロゴ画像。
| 33 | img | WebContent/img | anonikun.png | アノニ君
| 34 | DB | doc |  | DBをテキストファイルに起こしたもの |  |  | 2024-06-11 |  |  | 着手済み | Y
35
36
37