## Sheet1
ステータス | [12 empty] | →進捗
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | 担当者 | ステータス | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-24
未着手 | 1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面初期表示、ログイン処理用。 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | 100% | 藤井 | 完了 | 2024-06-17: 完成; 2024-06-18: ログイン時のポイント付与ミス; 2024-06-19: 対応済み
着手済み | 2 | java | servlet | HomeServlet.java | ホーム画面初期表示、質問送信用。 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-06-11 | 2024-06-20 | 100% | 杤本 | 完了 | 2024-06-17: 完成; 2024-06-18: マスターコード更新ＯＫ
待ち状態 | 3 | java | servlet | QListServlet.java | 質問一覧画面初期表示、検索、追加取得用。 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 100% | 中田 | 完了 | 2024-06-17: 検索機能まだ; 2024-06-18: 検索機能ＯＫ; 2024-06-19: 完成
未テスト | 4 | java | servlet | QAServlet.java | 質問詳細画面初期表示、選択質問取得、回答取得用。 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-06-11 | 2024-06-20 | 100% | 杤本 | 完了 | 2024-06-17: QListまち; 2024-06-18: 質問内容・回答内容の表示ＯＫ; 2024-06-19: 質問リスト詳細の更新・回答完成
完了 | 5 | java | servlet | QFormServlet.java | 質問フォーム初期表示、質問送信用。 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-06-11 | 2024-06-20 | 100% | 川口 | 完了 | bar: 2024-06-17
| 6 | java | servlet | RListServlet.java | 要望一覧画面初期表示、追加取得用。 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-06-11 | 2024-06-20 | 100% | 川口 | 完了 | 2024-06-17: 完成？; 2024-06-18: マスターコード更新ＯＫ
| 7 | java | servlet | RFormServlet.java | 目安箱フォーム初期表示、宛先指定した要望取得用。 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-06-11 | 2024-06-20 | 100% | 中田 | 完了 | 2024-06-17: 完成？; 2024-06-18: マスターコード更新ＯＫ
| 8 | java | servlet | CharacterServlet.java | アノニくん表示画面初期表示、育成pt取得用。 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | 100% | 藤井 | 完了 | 2024-06-17: 完成; 2024-06-18: マスターコード更新ＯＫ
| 9 | java | servlet | ReachedServlet.java | ユーザー集計結果初期表示、集計結果取得用。 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-06-11 | 2024-06-20 | 100% | 山口 | 完了 | 2024-06-17: 完成; 2024-06-18: マスターコード更新ＯＫ; 2024-06-19: 到達レベルに応じた画面表示完成
| 10 | java | servlet | RegistServlet.java | ユーザー登録画面初期表示、ユーザー登録処理用。 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-06-11 | 2024-06-20 | 100% | 杤本 | 完了 | 2024-06-17: 完成？; 2024-06-18: マスターコード更新ＯＫ
| 11 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログアウト処理 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | 100% | 山口 | 完了 | bar: 2024-06-17
| 12 | java | dao | UsersDAO.java | usersテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 藤井,杤本,山口 | 完了
| 13 | java | dao | QuestionsDAO.java | questionsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 藤井,杤本,山口 | 完了
| 14 | java | dao | AnswersDAO.java | answersテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 中田,川口 | 完了
| 15 | java | dao | RequestsDAO.java | requestsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 山口 | 完了
| 16 | java | model | Users.java | usersテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 100% | 川口 | 完了
| 17 | java | model | Questions.java | questionsテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 100% | 中田 | 完了
| 18 | java | model | Answers.java | answersテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 100% | 中田 | 完了
| 19 | java | model | Requests.java | requestsテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 100% | 藤井 | 完了
| 20 | java | model | Result.java | フォーム送信結果の保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 藤井 | 完了
| 21 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面用jsp。 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 2024-06-11 | 2024-06-21 | 100% | 川口 | 完了 | bar: 2024-06-17
| 22 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | home.jsp | ホーム画面用jsp。 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 2024-06-11 | 2024-06-25 | 100% | 川口 | 完了 | 2024-06-18: マスターコード更新ＯＫ
| 23 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | q_list.jsp | 質問一覧画面用jsp。 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 100% | 杤本 | 完了
| 24 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | q_a.jsp | 質問・詳細回答画面用jsp。 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 2024-06-11 | 2024-06-25 | 100% | 杤本 | 完了
| 25 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | q_form.jsp | 質問フォーム画面用jsp。 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 2024-06-11 | 2024-06-24 | 100% | 中田 | 完了
| 26 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | r_list.jsp | 要望一覧画面用jsp. | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 2024-06-11 | 2024-06-25 | 100% | 中田 | 完了 | 2024-06-18: マスターコード更新ＯＫ
| 27 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | r_form.jsp | 要望フォーム画面用jsp。 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 2024-06-11 | 2024-06-21 | 100% | 藤井 | 完了 | 2024-06-18: マスターコード更新ＯＫ
| 28 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | character.jsp | アノニくん表示画面用jsp。 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 2024-06-11 | 2024-06-21 | 100% | 藤井 | 完了 | 2024-06-17: 完成; 2024-06-18: マスターコード更新ＯＫ
| 29 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | reached.jsp | アノニくん到達度一覧画面用jsp。 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 2024-06-11 | 2024-06-25 | 100% | 山口 | 完了 | 2024-06-17: 完成; 2024-06-18: マスターコード更新ＯＫ
| 30 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | regist.jsp | ユーザー登録画面用jsp。 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 2024-06-11 | 2024-06-21 | 100% | 山口 | 完了 | 2024-06-18: マスターコード更新ＯＫ
| 31 | javaScript | WebContent/js | common.js | 全画面共通JavaScript。 |  |  |  |  | 100% |  | 未着手 | 2024-06-18: 追加読込機能(要望一覧)OK エラーメッセージ表示(要望送信)OK
| 32 | javaScript | WebContent/js | login.js | ログイン画面用js。 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 100% | 藤井 | 完了 | bar: 2024-06-19
| 33 | javaScript | WebContent/js | home.js | ホーム画面用js。 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 100% | 杤本 | 完了 | bar: 2024-06-20
| 34 | javaScript | WebContent/js | q_list.js | 質問一覧画面用js。 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 100% | 藤井 | 完了 | bar: 2024-06-19
| 35 | javaScript | WebContent/js | q_a.js | 質問・詳細回答画面用js。 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 100% | 杤本 | 完了 | bar: 2024-06-20
| 36 | javaScript | WebContent/js | q_form.js | 質問フォーム画面用js。 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 100% | 藤井 | 完了 | bar: 2024-06-19
| 37 | javaScript | WebContent/js | r_list.js | 要望一覧画面用js。 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 100% | 藤井 | 完了 | bar: 2024-06-19
| 38 | javaScript | WebContent/js | r_form.js | 要望フォーム画面用js。 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | 100% | 藤井 | 完了 | bar: 2024-06-19
| 39 | javaScript | WebContent/js | character.js | アノニくん表示画面用js。 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 100% | 藤井 | 完了 | bar: 2024-06-19
| 40 | javaScript | WebContent/js | reached.js | アノニくん到達度一覧画面用js。 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 100% | 藤井 | 完了 | bar: 2024-06-19
| 41 | javaScript | WebContent/js | regist.js | ユーザー登録画面用js。 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 100% | 藤井 | 完了 | bar: 2024-06-19
| 42 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通CSS。 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 100% | 杤本 | 完了 | 2024-06-19: おおかたできてきた; 2024-06-20: ＯＫ
| 43 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用css。 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 100% | 川口 | 完了 | bar: 2024-06-21
| 44 | css | WebContent/css | home.css | ホーム画面用css。 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | 100% | 杤本 | 完了 | 2024-06-20: ナビゲーションＯＫ; 2024-06-21: 完成！！
| 45 | css | WebContent/css | q_list.css | 質問一覧画面用css。 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 100% | 藤井 | 完了
| 46 | css | WebContent/css | q_a.css | 質問・詳細回答画面用css。 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | 100% | 杤本,中田 | 完了 | 2024-06-20: ナビゲーションＯＫ
| 47 | css | WebContent/css | q_form.css | 質問フォーム画面用css。 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 100% | 中田 | 完了
| 48 | css | WebContent/css | r_list.css | 要望一覧画面用css。 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | 100% | 藤井 | 完了
| 49 | css | WebContent/css | r_form.css | 要望フォーム画面用css。 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 100% | 中田 | 完了
| 50 | css | WebContent/css | character.css | アノニくん表示画面用css。 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 100% | 山口 | 完了
| 51 | css | WebContent/css | reached.css | アノニくん到達度一覧画面用css。 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 100% | 山口 | 完了
| 52 | css | WebContent/css | regist.css | ユーザー登録画面用css。 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 100% | 川口 | 完了 | bar: 2024-06-21
[10 empty] | 杤本 | 9 | "+3"
[10 empty] | 藤井 | 16 | "+2"
[10 empty] | 中田 | 8 | "+2"
[10 empty] | 川口 | 7 | "+1"
[10 empty] | 山口 | 7 | "+2"
[11 empty] | ↑個別担当 | ↑複数担当